## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Е.В. Гозун
[17 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  |  | ООО "ИнвестГрадСтрой"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 1 |  |  | квартал |  | 20 | 19 |  |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 20 | » | апреля | [6 empty] | 20 | 19 | г. |  | в | Департамент тарифного регулирования Томской области
|  |  |  | (дата составления) | [11 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [13 empty] | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.12.2014 №–6/9(694) (с изменениями от 29.06.2015 № 6-126, от 31.12.2015 № 6-759, от 28.12.2016 №6-860; от 29.12.2017 №6-724)
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [8 empty] | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.10.2017 № 6-255 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) на 2018-2019 годы»

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой | годы |  |  |  |  | отчетного | (год / I—IV кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по
[7 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[10 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[10 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[12 empty] | но-сметной | договоров
[12 empty] | документа- | (закупочных
[12 empty] | ции | процедур)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, |  |  |  |  | 24.415 | 8.585 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | 2018-2019 | 2019-10-01 |  | 0% | 2.341 | 2.341 | 0 | 0 | 2.341 | 0 |  |  | 0
2. | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | 2018-2019 | 2019-10-01 |  | 0% | 1.561 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 |  |  | 0
3. | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | 2018-2019 | 2019-10-01 |  | 0% | 1.887 | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 |  |  | 0
4. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | 2018 | 2018-10-01 | 2018-01-01 | 100 | 15.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства | 2018-2019 | 2019-09-01 |  | 3.453% | 2.896 | 2.796 | 0 | 0 | 2.796 | 0 |  |  | 0
6. | Легковой служебный автомобиль | 2018 | 2018-11-01 | 2018-06-04 | 100 | 0.59 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Лист3
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный |  | Отклонения2 |  | Причины
|  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  | отклонений
|  | План3 | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 0 | 0 | 0
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | 0 | 0 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | 0 | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 0 | 0 | 0
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы | 0 | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.