## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Е.В. Гозун
[17 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  |  | ООО "ИнвестГрадСтрой"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 4 |  |  | квартал |  | 20 | 20 |  |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 1 | » | февраля | [6 empty] | 20 | 21 | г. |  | в | Департамент тарифного регулирования Томской области
|  |  |  | (дата составления) | [11 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [13 empty] | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.12.2019 №–6-789
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [8 empty] | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019 № 6-348 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) на 2020-2024 годы»

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой | годы |  |  |  |  | отчетного | (год / 4 кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по
[7 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[10 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[10 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[12 empty] | но-сметной | договоров
[12 empty] | документа- | (закупочных
[12 empty] | ции | процедур)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, |  |  |  |  | 10.45 | 10.45 | 3.191 | 4.0353 | 7.259 | 0.84429 | 0 | 0.84429 | 0
1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | 2021-2024 | 2024-10-01 |  | 0% | 6.328 | 6.328 | 0 |  | 6.328 | 0 |  |  | 0
2. | Приобретение автогидроподъемника | 2020 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 100% | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 4.0353 | 0 | 0.84429 |  | 0.84429 | 0 | увеличение стоимости
3. | Приобретение бригадного автомобиля | 2021 | 2021-10-01 |  | 0% | 0.931 | 0.931 | 0 |  | 0.931 | 0 |  |  | 0

## Лист3
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный |  | Отклонения2 |  | Причины
|  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  | отклонений
|  | План3 | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 3.191 | 4.0353 | 0.84429 | 0 | Увеличение стоимости
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 3.191 | 4.0353 | 0.84429 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  | 0
А.2. | Амортизационные отчисления | 3.191 | 3.4502 | 0.25916 | 0 | Увеличение стоимости
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0.58513 | 0.58513 | 0 | Увеличение стоимости
А.3.1. | Выпадающие доходы прошлых лет |  | 0.58513 | 0.58513 | 0 | Увеличение стоимости
... |  |  |  |  | 0
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты |  |  |  | 0
Б.2. | Займы | 0 | 0 | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.